                      Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Начальная школа-детский сад № 16 «Солнышко»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Начальная школа-

детский сад № 16 «Солнышко»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта по ЦОС на 2021-2023 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование мероприятия | ответственные  исполнители | сроки реализации | результат | |
| 1 | Создание заседание рабочей группы | администрация |  | приказ директора | |
| 2 | Заседание рабочей группы | раб.группа | 1           раз        в  полугодие | протокол | |
| 3 | Прохождение курсов повышения квалификации руководителю ОУ по  направлениям информатизации | администрация | в течение года | удостоверение | |
| 4 | Размещение                     плана  («дорожная карта») по информатизации УО на  официальном сайте | Отт В.Г. |  | ссылка                  на  документ | |
| 5 | “Мониторинг выполнения плана мероприятий (“дорожной    карты”)           по информатизации  образования в МОУ «Начальная школа-детский сад № 16 «Солнышко» | администрация | 1           раз        в  полугодие | отчет | |
| 6 | Пополнение компьютерной техники | администрация | в течение всего срока | приобретение компьютерной техники | |
| 7 | Своевременное списание устаревшего компьютерного оборудования | администрация | июнь 2021 г. | техническое заключение | |
| 8 | Заполнение мониторинга аппаратно-программного и телекоммуникационного оснащения | Новикова В.И.. | По запросу | отчет | |
| 9 | Прохождение            курсов повышения квалификации по информационной безопасности | Отт В.Г.  Новикова В.И. | в течение года | удостоверение | |
| 10 | Посещение     семинаров     - практикумов  администратором  официального                 сайта,  преподавателем робототехники | Отт В.Г. | в течение года | фотоотчет | |
| 11 | Рассмотрение            вопросов информационной  безопасности на заседаниях при директоре, педсоветах, родительских собраниях. | Вагина Н.А. | в течение года | протокол | |
|  |
| 12 | Участие в вебинарах и видеоконференциях по контентной фильтрации и защите информации | администрация, педагоги ОУ | в течение года | сертификаты | |
| 13 | Обеспечение требований информационной  безопасности при  эксплуатации информационных систем | Отт В.Г. | в течение года | справка | |
| 14 | Поддержка в актуальном состоянии и регулярное обновление раздела «Информатизация» папки  «Информационная безопасность» на сайте МОУ |  | постоянно | ссылка на раздел сайта |  |
| 15 | Информирование педагогов о дистанционных курсах повышения квалификации | Вагина н.А.. | в течение года | увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку дистанционно |  |
| 18 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях  для педагогов | пед.коллектив | в течение года | увеличение доли педагогов участников, сертификаты | |
| 19 | Информирование педагогов по организации курсовой подготовки повышения квалификации по ИКтехнологиям в рамках персонифицированной  системы                 повышения  квалификации  (ИРО) | Вагина Н.А.. | в течение года | увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ технологиям | |